## WBS
WBS et planning : Chatbot ERP multi-agents (LangGraph)
Cellules en bleu = à modifier (durées, prédécesseurs, avancement, statut). Cellule jaune = date de début. Dates et Gantt se recalculent seuls.
|  | Date de début du projet (un lundi) | 2026-10-05
|  | Fin prévue | 2027-02-25
|  | Avancement global (pondéré par la durée) | 0%
|  | Charge totale (jours ouvrés, une personne) | 204
ID | Type | Tâche | Durée (j ouvrés) | Préd. 1 | Préd. 2 | Préd. 3 | Préd. 4 | Début | Fin | % avancement | Statut | Responsable | Remarque | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08
P0 | Phase | Phase 0 : Cadrage | 6 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 0% | À faire
0.1 | Tâche | Verrouiller le périmètre du MVP (Guide ERP seul) | 1 |  |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0% | Terminé
0.2 | Tâche | Trancher le modèle audio (Whisper V3 Turbo ou Qwen2.5-VL) | 1 | 0.1 |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0% | Terminé |  | Les specs techniques et le tableau des agents divergent
0.3 | Tâche | Choisir LLM locaux ou API selon le GPU disponible | 2 | 0.1 |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 0% | Terminé
0.4 | Tâche | Définir l'intégration ERP (JWT, page courante, URL des écrans) | 3 | 0.1 |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 0% | Terminé
0.5 | Tâche | Figer le schéma du State LangGraph | 2 | 0.2 | 0.3 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 0% | Terminé
0.6 | Tâche | Définir les critères d'acceptation (1,5 s, seuil 0,70, refus des injections) | 1 | 0.5 |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 0% | Terminé
J0 | Jalon | Jalon 0 : cadrage validé | 0 | 0.4 | 0.6 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12
P1 | Phase | Phase 1 : Socle technique | 6 |  |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 0% | À faire
1.1 | Tâche | Dépôt Git, environnement Python, structure du projet | 2 | J0 |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 0% | Terminé
1.2 | Tâche | Docker Compose (Redis, LanceDB, API) | 2 | 1.1 |  |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 0% | Terminé
1.3 | Tâche | Serveur de modèles (Ollama / vLLM) et test de charge VRAM/RAM | 3 | 1.1 |  |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 0% | Terminé
1.4 | Tâche | Squelette du graphe LangGraph (nœuds vides, arêtes conditionnelles) | 3 | 1.1 |  |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 0% | Terminé
1.5 | Tâche | Traçage (Langfuse / LangSmith) | 1 | 1.4 |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0% | Terminé
J1 | Jalon | Jalon 1 : un message traverse le graphe | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |  | 2026-10-20 | 2026-10-20
P2 | Phase | Phase 2 : MVP Guide ERP | 40 |  |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-12-07 | 0% | À faire
2.1 | Groupe | 2.1 Base de connaissances | 10 |  |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 0% | À faire
2.1.1 | Tâche | Collecter guides ERP, descriptions d'écrans et URL | 5 | J0 |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 0% | En cours |  | Peut démarrer pendant la phase 1
2.1.2 | Tâche | Découper en chunks avec métadonnées (module, écran, rôle, URL) | 3 | 2.1.1 |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0% | En cours
2.1.3 | Tâche | Générer les embeddings et indexer dans LanceDB | 2 | 2.1.2 | 1.2 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 0% | En cours
2.1.4 | Tâche | Rédiger le fichier TXT des règles RBAC | 2 | J0 |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 0% | À faire
2.1.5 | Tâche | Construire le jeu de 50 à 100 questions de référence | 3 | 2.1.1 |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0% | À faire
2.2 | Groupe | 2.2 Guide ERP (RAG) | 17 |  |  |  |  | 2026-10-27 | 2026-11-18 | 0% | À faire
2.2.1 | Tâche | Récupération vectorielle (25 à 50 documents) | 2 | 2.1.3 | 1.4 |  |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 0% | À faire
2.2.2 | Tâche | Re-ranking (top_k 3 à 5, seuil 0,70) | 3 | 2.2.1 |  |  |  | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 0% | À faire
2.2.3 | Tâche | Génération de la réponse (texte, lien direct, workflow Mermaid) | 4 | 2.2.2 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 0% | À faire
2.2.4 | Tâche | Évaluer le RAG sur le jeu de référence | 2 | 2.2.3 | 2.1.5 |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 0% | À faire
J2a | Jalon | Jalon : tranche verticale RAG validée | 0 | 2.2.4 |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  |  |  | Valider la qualité du RAG avant la sécurité
2.2.5 | Tâche | Agent Juge RBAC et boucle de rétro-action (3 tentatives max) | 4 | J2a | 2.1.4 |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 0% | À faire
2.2.6 | Tâche | Prise en compte de la page courante de l'utilisateur | 3 | J2a | 0.4 |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 0% | À faire
2.2.7 | Tâche | Fallback : boutons de suggestion si confiance < 70 % | 2 | 2.2.5 |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 0% | À faire
2.3 | Groupe | 2.3 Reformulateur et Sécurité | 11 |  |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 0% | À faire
2.3.1 | Tâche | Cache Redis (requête exacte puis similaire) | 3 | J2a | 1.2 |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 0% | À faire
2.3.2 | Tâche | Intégrer Llama Guard (jailbreak, contenu non sûr) | 3 | J2a | 1.3 |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 0% | À faire
2.3.3 | Tâche | NeMo Guardrails (politesse, hors-contexte, intents) | 5 | 2.3.2 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 0% | À faire
2.3.4 | Tâche | Reformulation de la question utilisateur | 2 | J2a |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 0% | À faire
2.3.5 | Tâche | Tests d'attaque (injection de prompt et SQL) | 3 | 2.3.3 |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 0% | À faire
2.4 | Groupe | 2.4 Entrées multimodales | 4 |  |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 0% | À faire
2.4.1 | Tâche | Entrée texte et normalisation | 1 | 1.4 |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0% | À faire
2.4.2 | Tâche | Transcription audio | 3 | 1.3 | 0.2 |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0% | À faire
2.4.3 | Tâche | Capture d'écran (OCR / VLM) | 4 | 1.3 |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 0% | À faire
2.5 | Groupe | 2.5 Orchestrateur et Intercepteur d'erreurs | 5 |  |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 0% | À faire
2.5.1 | Tâche | Routage conditionnel selon l'intent | 3 | 2.3.3 | 2.2.5 |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 0% | À faire
2.5.2 | Tâche | Synthèse finale avec mention de posture | 2 | 2.5.1 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 0% | À faire
2.5.3 | Tâche | Agent Intercepteur d'erreurs | 2 | 2.5.1 |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 0% | À faire
2.6 | Groupe | 2.6 Interface et API | 32 |  |  |  |  | 2026-10-20 | 2026-12-02 | 0% | À faire
2.6.1 | Tâche | API FastAPI (JWT, streaming) | 4 | 0.4 | 1.4 |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 0% | À faire
2.6.2 | Tâche | Widget de chat (charte ERP, WCAG 2.1, responsive) | 7 | 2.6.1 |  |  |  | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 0% | À faire
2.6.3 | Tâche | Boutons micro et import de capture d'écran | 2 | 2.6.2 | 2.4.2 | 2.4.3 |  | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 0% | À faire
2.6.4 | Tâche | Mode debug (prompts, temps par nœud, scores) | 3 | 2.6.2 | 2.5.2 |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 0% | À faire
2.7 | Groupe | 2.7 Recette du MVP | 6 |  |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 0% | À faire
2.7.1 | Tâche | Tests unitaires par nœud | 3 | 2.5.2 | 2.5.3 | 2.3.5 |  | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 0% | À faire
2.7.2 | Tâche | Évaluation finale du RAG | 2 | 2.7.1 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 0% | À faire
2.7.3 | Tâche | Tests de sécurité | 2 | 2.7.1 |  |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 0% | À faire
2.7.4 | Tâche | Tests de performance (< 1,5 s pour le guide) | 2 | 2.7.1 | 2.6.3 |  |  | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 0% | À faire
2.7.5 | Tâche | Démonstration | 1 | 2.7.2 | 2.7.3 | 2.7.4 | 2.6.4 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 0% | À faire
J2 | Jalon | Jalon 2 : MVP Guide ERP livré | 0 | 2.7.5 |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-07
P3 | Phase | Phase 3 : Support d'erreurs | 52 |  |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-12-23 | 0% | À faire
3.1 | Tâche | Collecter les tickets d'erreurs | 3 | J0 |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0% | À faire |  | À faire tôt : la qualité dépend du volume
3.2 | Tâche | Indexer les tickets dans LanceDB | 2 | 3.1 | 1.2 |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0% | À faire
3.3 | Tâche | Recherche par similarité (erreurs saisies en texte) | 3 | 3.2 | J2 |  |  | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 0% | À faire
3.4 | Tâche | Lecture des captures (Qwen2.5-VL-7B) puis recherche | 4 | 3.3 | 2.4.3 |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-16 | 0% | À faire
3.5 | Tâche | Boutons d'action (vider le cache, e-mail à l'admin, enregistrer le ticket) | 4 | 3.3 |  |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-16 | 0% | À faire
3.6 | Tâche | Cas « erreur non trouvée » : renvoi vers l'Intercepteur | 2 | 3.4 |  |  |  | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 0% | À faire
3.7 | Tâche | Recette du support d'erreurs | 3 | 3.5 | 3.6 |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 0% | À faire
J3 | Jalon | Jalon 3 : support d'erreurs livré | 0 | 3.7 |  |  |  | 2026-12-23 | 2026-12-23
P4 | Phase | Phase 4 : Assistant BI (text-to-SQL) | 34 |  |  |  |  | 2026-12-24 | 2027-02-09 | 0% | À faire
4.1 | Tâche | Connecter Wren AI au DWH et générer le MDL YAML | 5 | J3 |  |  |  | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 0% | À faire
4.2 | Tâche | Vérifier la sécurité RLS côté base | 3 | 4.1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 0% | À faire
4.3 | Tâche | Générateur de requêtes (qwen2.5-coder, contexte MDL, moteur Wren AI) | 7 | 4.1 |  |  |  | 2026-12-31 | 2027-01-08 | 0% | À faire
4.4 | Tâche | Filtre blacklist (INSERT, DELETE, UPDATE) et accès en lecture seule | 2 | 4.3 |  |  |  | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 0% | À faire
4.5 | Tâche | Évaluateur : Guardrails AI, schémas Pydantic, Regex RBAC | 6 | 4.3 | 2.1.4 |  |  | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 0% | À faire
4.6 | Tâche | Boucle reask (3 tentatives max) | 2 | 4.5 |  |  |  | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 0% | À faire
4.7 | Tâche | Générateur d'artefacts : exécution SQL et réponse en langage naturel | 4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |  | 2027-01-21 | 2027-01-26 | 0% | À faire
4.8 | Tâche | Graphiques interactifs | 3 | 4.7 |  |  |  | 2027-01-27 | 2027-01-29 | 0% | À faire
4.9 | Tâche | Rapports PDF | 3 | 4.7 |  |  |  | 2027-01-27 | 2027-01-29 | 0% | À faire
4.10 | Tâche | Export PowerPoint (PPTX) | 4 | 4.7 |  |  |  | 2027-01-27 | 2027-02-01 | 0% | À faire
4.11 | Tâche | Analyse de cause racine (le « pourquoi ») | 6 | 4.7 |  |  |  | 2027-01-27 | 2027-02-03 | 0% | À faire
4.12 | Tâche | Recette BI (questions analytiques, droits par rôle) | 4 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 2027-02-04 | 2027-02-09 | 0% | À faire
J4 | Jalon | Jalon 4 : module BI livré | 0 | 4.12 |  |  |  | 2027-02-09 | 2027-02-09
P5 | Phase | Phase 5 : Médias, historique et déploiement | 58 |  |  |  |  | 2026-12-08 | 2027-02-25 | 0% | À faire
5.1 | Tâche | Galerie des fichiers générés | 4 | J4 |  |  |  | 2027-02-10 | 2027-02-15 | 0% | À faire
5.2 | Tâche | Export de conversation (PDF / Markdown) | 3 | J2 |  |  |  | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 0% | À faire
5.3 | Tâche | Mémoire de session isolée par utilisateur | 3 | J2 |  |  |  | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 0% | À faire
5.4 | Tâche | Journalisation des attaques et supervision | 3 | J4 |  |  |  | 2027-02-10 | 2027-02-12 | 0% | À faire
5.5 | Tâche | Déploiement | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 2027-02-16 | 2027-02-19 | 0% | À faire
5.6 | Tâche | Documentation technique et manuel utilisateur | 4 | 5.5 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-25 | 0% | À faire
J5 | Jalon | Jalon 5 : livraison finale | 0 | 5.5 | 5.6 |  |  | 2027-02-25 | 2027-02-25

## Légende et hypothèses
Lecture du planning
Barre bleu foncé = phase ; bleu moyen = groupe de tâches ; bleu clair = tâche ; vert = tâche terminée (100 %) ; orange = jalon.
L'en-tête orange du Gantt marque la semaine en cours.
Comment le mettre à jour
1. Modifier la date de début (cellule D3 de l'onglet WBS) : tout se décale.
2. Saisir le % d'avancement et le statut des tâches : phases, groupes et avancement global se calculent seuls.
3. Changer une durée ou un prédécesseur (colonnes Préd. 1 à 4, saisir l'ID d'une tâche ou d'un jalon) : les dates et le Gantt suivent.
Hypothèses (estimations à ajuster)
Les durées sont des estimations en jours ouvrés, saisies par moi à partir de tes documents. Elles ne viennent pas d'un chiffrage validé.
Les dates supposent que les tâches sans dépendance commune se font en parallèle. Avec une seule personne, le calendrier réel sera plus long : la charge totale (cellule D6) donne la durée en séquentiel pur.
Les tâches 2.1.1, 2.1.4 et 3.1 (collecte de documents, règles RBAC, tickets) sont placées tôt car elles dépendent de l'entreprise, pas du code.
Les phases 3 et 4 sont enchaînées (support d'erreurs avant BI), comme dans le MVP décrit.
Par où commencer
Semaine 1 : tâches 0.1 à 0.6 (décisions de cadrage, sans code).
Ensuite : 1.1 à 1.5 (socle) en lançant en parallèle la collecte de documents 2.1.1.
Puis la tranche verticale RAG (2.2.1 à 2.2.4) avant la sécurité.